## RTM
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS (RTM) — Ducky: Sistema de Biblioteca
Usuarios: Administrador · Bibliotecario · Profesor · Alumno · Colaborador ¦ Plataformas: Web · App
Conecta cada RF/RNF con su función del backlog, actividad del cronograma, módulo del sistema, responsable, caso de prueba y estado
ID Req. | Tipo | Función (Backlog) | Descripción del Requerimiento | Sprint / Fase | ID Actividad Cronograma | Módulo / Componente del Sistema | Usuarios Relacionados | Responsable(s) | ID Caso de Prueba | Criterio de Aceptación | Prioridad | Estado | Observaciones
RF-01 | Funcional | Gestión de Usuarios | El sistema debe permitir registrar (alta) un nuevo usuario con nombre, correo, contraseña y rol | Sprint 0 | Act. 6 – Desarrollo módulo login/logout | Módulo Usuarios — Alta de Usuario | Administrador, Bibliotecario | Christopher Reeker | TC-01 | El usuario queda registrado en la BD; se muestra en el listado de usuarios activos | Alta | ✅ Implementado | RF-21 del backlog (21.1, 21.2, 21.3, 21.4)
RF-02 | Funcional | Gestión de Usuarios | El sistema debe permitir dar de baja (eliminar) a un usuario existente | Sprint 0 | Act. 7 – Gestión de roles y permisos | Módulo Usuarios — Baja de Usuario | Administrador | Jonathan Humphreys | TC-02 | El usuario eliminado no aparece en listados ni puede iniciar sesión | Alta | ✅ Implementado | RF-21 del backlog
RF-03 | Funcional | Gestión de Usuarios | El sistema debe permitir modificar los datos de un usuario (nombre, correo, rol) | Sprint 0 | Act. 7 – Gestión de roles y permisos | Módulo Usuarios — Modificación de Usuario | Administrador | Jonathan Humphreys | TC-03 | Los cambios se reflejan inmediatamente en el perfil y en el listado | Media | ✅ Implementado | RF-21 del backlog
RF-04 | Funcional | Gestión de Usuarios | El sistema debe mostrar el listado completo de usuarios registrados con filtros por rol | Sprint 0 | Act. 7 – Gestión de roles y permisos | Módulo Usuarios — Listado de Usuarios | Administrador, Bibliotecario | Jonathan Humphreys | TC-04 | Listado muestra todos los usuarios; filtro por rol retorna solo los correspondientes | Media | ✅ Implementado | RF-25 del backlog (25.1, 25.2)
RF-05 | Funcional | Gestión de Usuarios | El sistema debe permitir consultar el perfil individual de un usuario | Sprint 0 | Act. 5 – Diseño de base de datos inicial | Módulo Usuarios — Consulta de Usuario | Administrador, Bibliotecario | Christopher Reeker, David Muñoz | TC-05 | Al seleccionar un usuario se muestran todos sus datos y su historial de préstamos | Media | ✅ Implementado | RF-25 del backlog
RF-06 | Funcional | Gestión de Usuarios | El sistema debe autenticar usuarios con correo y contraseña y controlar el acceso por rol | Sprint 0 | Act. 6 – Desarrollo módulo login/logout | Módulo Auth — Autenticación y Roles | Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno, Colaborador | Christopher Reeker | TC-06 | Usuario válido accede solo a las funciones de su rol; credenciales inválidas muestran error | Alta | ✅ Implementado | RF-26 del backlog (26.1, 26.2); 5 roles definidos
RNF-01 | No Funcional | Gestión de Usuarios | Las contraseñas deben almacenarse con hashing seguro (bcrypt o equivalente) | Sprint 0 | Act. 8 – Implementación de hashing y seguridad | Backend — Seguridad de datos | Administrador | Jonathan Humphreys | TC-07 | No se almacenan contraseñas en texto plano; ataque de fuerza bruta retarda respuesta | Alta | ✅ Implementado | Act. 8 del cronograma completada; validado en QA act. 9
RF-07 | Funcional | Gestionar Libros | El sistema debe permitir registrar (alta) un nuevo libro con título, autor, ISBN, categoría y stock | Sprint 1 | Act. 12 – Desarrollo CRUD de libros | Módulo Libros — Alta de Libro | Administrador, Bibliotecario | Christopher Reeker | TC-08 | El libro queda registrado en la BD y aparece en el catálogo con stock correcto | Alta | ✅ Implementado | RF-01, RF-02 del backlog Sprint 1
RF-08 | Funcional | Gestionar Libros | El sistema debe permitir eliminar un libro del catálogo | Sprint 1 | Act. 12 – Desarrollo CRUD de libros | Módulo Libros — Baja de Libro | Administrador, Bibliotecario | Christopher Reeker | TC-09 | El libro eliminado no aparece en búsquedas ni está disponible para préstamo | Alta | ✅ Implementado | No permitir eliminar si tiene préstamos activos
RF-09 | Funcional | Gestionar Libros | El sistema debe permitir modificar los datos de un libro (título, autor, categoría, stock) | Sprint 1 | Act. 12 – Desarrollo CRUD de libros | Módulo Libros — Cambio de Libro | Administrador, Bibliotecario | Christopher Reeker | TC-10 | Los cambios se reflejan en el catálogo inmediatamente sin afectar préstamos activos | Media | ✅ Implementado | RF-03 del backlog Sprint 1
RF-10 | Funcional | Gestionar Libros | El sistema debe mostrar el listado completo de libros del catálogo con paginación | Sprint 1 | Act. 11 – Diseño módulo inventario | Módulo Libros — Listado de Libros | Administrador, Bibliotecario, Profesor (acceso limitado) | David Muñoz | TC-11 | Listado muestra todos los libros con título, autor, stock disponible y estado | Alta | ✅ Implementado | RF-24 del backlog (24.1, 24.2); acceso limitado para Profesor
RF-11 | Funcional | Gestionar Libros | El sistema debe permitir consultar el detalle de un libro individual (ficha completa) | Sprint 1 | Act. 13 – Diseño interfaz catálogo | Módulo Libros — Consulta de Libro | Administrador, Bibliotecario, Profesor (acceso limitado) | Rodrigo López, David Muñoz | TC-12 | La ficha del libro muestra todos sus atributos y la disponibilidad en tiempo real | Media | ✅ Implementado | Plataforma Web; interfaz catálogo diseñada en act. 13
RF-12 | Funcional | Buscar Libros | El sistema debe permitir buscar libros por múltiples criterios: título, autor, ISBN, categoría y disponibilidad | Sprint 1 | Act. 14 – Implementación buscador múltiple | Módulo Búsqueda — Buscador de Libros | Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno, Colaborador | Christopher Reeker | TC-13 | La búsqueda retorna resultados relevantes en < 2 seg; búsqueda vacía muestra todo el catálogo | Alta | ✅ Implementado | RF-05, RF-06, RF-10, RF-20 del backlog; disponible en Web y App
RNF-02 | No Funcional | Buscar Libros | Los resultados de búsqueda deben cargarse en menos de 2 segundos | Sprint 1 | Act. 17 – QA módulo inventario y búsqueda | Módulo Búsqueda — Rendimiento | Todos los roles | Rodrigo López | TC-14 | Prueba de carga con 1,000 libros: tiempo de respuesta promedio < 2 seg | Media | ✅ Implementado | Validado en QA act. 17 y pruebas de rendimiento act. 26
RF-13 | Funcional | Prestar Libro | El sistema debe registrar un préstamo de libro asociando usuario, libro, fecha de préstamo y fecha límite de devolución | Sprint 2 | Act. 20 – Desarrollo módulo préstamos | Módulo Préstamos — Registro de Préstamo | Administrador, Bibliotecario, Alumno, Profesor, Colaborador | Christopher Reeker | TC-15 | El préstamo se registra en BD; el stock del libro disminuye en 1; se genera boleta | Alta | ✅ Implementado | RF-07, RF-08, RF-09 del backlog Sprint 2
RF-14 | Funcional | Prestar Libro | El sistema debe generar una boleta/comprobante del préstamo con folio único | Sprint 2 | Act. 20 – Desarrollo módulo préstamos | Módulo Préstamos — Generación de Boleta | Administrador, Bibliotecario | Christopher Reeker | TC-16 | La boleta contiene folio único, usuario, libro, fecha de préstamo y fecha límite | Alta | ✅ Implementado | Folio generado automáticamente; imprimible o descargable
RF-15 | Funcional | Prestar Libro | El sistema debe mostrar la lista de espera cuando no hay ejemplares disponibles de un libro | Sprint 2 | Act. 19 – Análisis reglas de préstamos | Módulo Préstamos — Lista de Espera | Administrador, Bibliotecario, Alumno, Profesor, Colaborador | David Muñoz | TC-17 | Si stock = 0, el usuario puede registrarse en lista de espera y recibe aviso al haber disponibilidad | Media | ✅ Implementado | RF-12, RF-13 del backlog Sprint 2
RNF-03 | No Funcional | Prestar Libro | El sistema debe validar que el usuario no tenga préstamos vencidos antes de permitir un nuevo préstamo | Sprint 2 | Act. 24 – Validación reglas de negocio | Módulo Préstamos — Reglas de negocio | Administrador, Bibliotecario | David Muñoz | TC-18 | Si el usuario tiene préstamos vencidos, el sistema bloquea el nuevo préstamo y muestra mensaje | Alta | ✅ Implementado | Regla de negocio validada en act. 24 del cronograma
RF-16 | Funcional | Devolver Libro | El sistema debe registrar la devolución de un libro actualizando el stock disponible | Sprint 2 | Act. 22 – Desarrollo módulo devoluciones | Módulo Devoluciones — Registro de Devolución | Administrador, Bibliotecario | Christopher Reeker | TC-19 | Al registrar devolución el stock del libro aumenta en 1 y el préstamo queda cerrado | Alta | ✅ Implementado | RF-14, RF-15 del backlog Sprint 2
RF-17 | Funcional | Devolver Libro | El sistema debe permitir renovar el préstamo de un libro si no hay lista de espera activa | Sprint 2 | Act. 22 – Desarrollo módulo devoluciones | Módulo Devoluciones — Renovación de Préstamo | Administrador, Bibliotecario, Alumno, Profesor, Colaborador | Christopher Reeker | TC-20 | La renovación extiende la fecha límite; no se permite si hay lista de espera o préstamos vencidos | Media | ✅ Implementado | RF-16, RF-17 del backlog Sprint 2
RF-18 | Funcional | Devolver Libro | El sistema debe calcular y registrar multas por devolución tardía | Sprint 2 | Act. 21 – Implementación cálculo de multas | Módulo Devoluciones — Multas a Tesorería | Administrador, Bibliotecario | Christopher Reeker | TC-21 | Si fecha de devolución > fecha límite, se calcula multa por día de retraso; se genera reporte a tesorería | Alta | ✅ Implementado | RF-18, RF-19 del backlog (19.1, 19.2); cálculo en act. 21
RNF-04 | No Funcional | Todo el sistema | El sistema debe estar disponible en plataforma Web y App móvil | Fase Final | Act. 3 – Diseño de arquitectura del sistema | Arquitectura general — Web + App | Todos los roles | Jonathan Humphreys, Christopher Reeker | TC-22 | Todas las funciones core están disponibles en Web; App disponible para Alumno, Profesor y Colaborador | Alta | ✅ Implementado | Arquitectura definida en Sprint 0 act. 3; validada en UAT
RNF-05 | No Funcional | Todo el sistema | El sistema debe pasar pruebas funcionales completas antes del pase a producción | Fase Final | Act. 25 – Pruebas funcionales completas | QA — Pruebas funcionales | Todos los roles | Rodrigo López | TC-23 | 0 bugs críticos abiertos al cierre del sprint; todas las historias de usuario aceptadas | Alta | ✅ Implementado | Act. 25 completada; resultados documentados
RNF-06 | No Funcional | Todo el sistema | El sistema debe pasar pruebas de seguridad y rendimiento | Fase Final | Act. 26 – Pruebas de seguridad y rendimiento | QA — Seguridad y Rendimiento | Administrador | Rodrigo López, Jonathan Humphreys | TC-24 | Sin vulnerabilidades críticas (SQL injection, XSS); tiempo de respuesta < 2 seg bajo carga | Alta | ✅ Implementado | Act. 26 completada; incidencias corregidas en act. 27
RNF-07 | No Funcional | Todo el sistema | El personal debe ser capacitado antes del pase a producción | Fase Final | Act. 31 – Capacitación al personal | Operación — Capacitación | Administrador, Bibliotecario | Jonathan Humphreys, David Muñoz | TC-25 | El personal opera el sistema sin asistencia técnica durante demostración post-capacitación | Media | ⏳ Pendiente | Act. 31 en estado Pendiente según cronograma
RNF-08 | No Funcional | Todo el sistema | El sistema debe tener documentación técnica y de usuario completa antes del cierre | Fase Final | Act. 32 – Elaboración documentación final | Documentación — Manual técnico y de usuario | Todos los roles | Todo el equipo | TC-26 | Manual de usuario cubre todos los flujos; documentación técnica incluye arquitectura y BD | Media | ⏳ Pendiente | Act. 32 en estado Pendiente según cronograma
RF-19 | Funcional | Gestionar Libros | El sistema debe enviar notificaciones automáticas al usuario cuando su fecha de devolución esté próxima | Fase Final | Act. 23 – Integración de notificaciones | Módulo Notificaciones — Alertas de devolución | Alumno, Profesor, Colaborador | Christopher Reeker | TC-27 | El usuario recibe notificación 2 días antes de la fecha límite de devolución | Media | ✅ Implementado | Act. 23 completada; integración de notificaciones
RF-20 | Funcional | Todo el sistema | El sistema debe generar reportes de préstamos, devoluciones, multas y stock para el administrador | Fase Final | Act. 29 – Optimización final del sistema | Módulo Reportes — Dashboard administrativo | Administrador, Bibliotecario | Christopher Reeker | TC-28 | El dashboard muestra préstamos activos, libros más solicitados, multas pendientes y stock crítico | Media | ✅ Implementado | Dashboard administrativo desarrollado en act. 15
28 requerimientos totales ¦ 26 implementados ¦ 2 pendientes ¦ 93% cobertura

## Resumen
RESUMEN RTM — Ducky: Sistema de Biblioteca
Dashboard de cobertura por función del backlog, sprint y tipo de requerimiento
Total Reqs. | Funcionales | No Funcionales | ✅ Implementados | ⏳ Pendientes | Cobertura %
29 | 20 | 8 | 26 | 2 | 89.66%
Sprint / Fase | Total | Funcionales | No Func. | Implementados | Pendientes | Cobertura
Sprint 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 100%
Sprint 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 100%
Sprint 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 100%
Fase Final | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 71.43%
COBERTURA POR FUNCIÓN DEL BACKLOG
Función | Total Reqs. | Implementados | Pendientes | Cobertura
Gestión de Usuarios | 7 | 7 | 0 | 100%
Gestionar Libros | 6 | 6 | 0 | 100%
Buscar Libros | 2 | 2 | 0 | 100%
Prestar Libro | 4 | 4 | 0 | 100%
Devolver Libro | 3 | 3 | 0 | 100%
Todo el sistema | 6 | 4 | 2 | 66.67%
LEYENDA DE ESTADOS
✅ Implementado | Desarrollado, probado y aceptado en el sprint correspondiente
🔄 En progreso | En desarrollo activo dentro del sprint actual
⏳ Pendiente | Identificado pero no iniciado; pendiente según cronograma
❌ No aplica | Descartado o fusionado con otro requerimiento