## Total
PRODUCT BACKLOG | [10 empty] | Sprint Backlog
Sprint | Función | Requerimientos |  | Plataforma |  | Usuarios |  |  |  |  | Elementos | Actividades | Plan
|  | Funcionales | No funcionales | Web | App | Administrador | Bibliotecario | Profesor | Alumno | Colaborador |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | Gestión de Usuarios | RF-21 (21.1, 21.2, 21.3, 21.4) RF-25 (25.1, 25.2) RF-26 (26.1, 26.2) | RNF-01 (01.2, 01.3) RNF-03 (03.4) RNF-04 (04.2, 04.6, 04.7) RNF-05 (05.2) RNF-06 (06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5) RNF-07 (07.1, 07.3) | X |  | X |  |  |  |  | 1.- Alta de Usuario 2.- Baja de Usuario 3.- Modificación de Usuario 4.- Listado de usuarios 5.- Consulta de usuario 6.- Autenticación de usuario | Análisis de Riesgos Casos de Uso Diagrama de Clases Prototipo Funcional Bases de Datos Construcción Pruebas | bar: Plan 1
1 | Gestionar Libros | RF-01 RF-02 RF-03 RF-04 RF-16 RF-20 RF-22 RF-23 RF-24 (24.1, 24.2) | RNF-01 (01.1, 01.2, 01.3) RNF-02 (02.3, 02.4) RNF-03 (03.1, 03.3) RNF-04 (04.1, 04.3, 04.6) RNF-05 (05.1) RNF-06 (06.1, 06.6) RNF-07 (07.1, 07.2, 07.3) | X |  | X | X (Acceso Limtado) |  |  |  | 1.- Alta de libro 2.- Baja de libro 3.- Cambio de libro 4.- Listado de libros 5.- Consulta de libro | bar: Plan 2 to Plan 3
| Buscar Libros | RF-05 RF-06 RF-10 RF-11 RF-20 | RNF-02 (02.2) RNF-03 (03.1, 03.2, 03.4) RNF-04 (04.1, 04.2, 04.5) | X | X | X | X | X | X | X | 1.- Busqueda de libros | bar: Plan 4
2 | Prestar libro | RF-07 (07.1, 07.2, 07.3) RF-08 (08.1, 08.2) RF-09 RF-10 RF-11 RF-12 RF-13 | RNF-02 (02.1, 02.2) RNF-03 (03.1, 03.2) RNF-06 (06.2, 06.3, 06.4, 06.5) RNF-07 (07.1, 07.3, 07.4) | X |  | X | X | X | X | X | 1.- Registro de prestamo 2.- Generacion de boleta 3.- Lista de espera | bar: Plan 5 to Plan 7
| Devolver Libro | RF-14 (14.1) RF-15 RF-16 RF-17 RF-18 RF-19 (19.1, 19.2) |  | X |  | X | X | X | X | X | 1.- Registro de devoluciones 2.- Renovacion de prestamo 3.- Multas a Tesoreria | bar: Plan 8 to Plan 9

## Solo P0 y P1
Sprint | Función | Requerimientos |  | Plataforma |  | Usuarios
|  | Funcionales | No funcionales | Web | App | Administrador | Bibliotecario | Profesor | Alumno | Colaborador
0 | Gestión de Usuarios | RF-21 (21.1, 21.2, 21.3, 21.4) RF-25 (25.1, 25.2) RF-26 (26.1) | RNF-03 (03.4) RNF-04 (04.1, 04.2, 04.5) RNF-05 (05.1) RNF-06 (06.2, 06.5, 06.6) RNF-07 (07.1, 07.2) | X |  | X
1 | Gestionar Libros | RF-01 RF-02 RF-03 RF-04 RF-16 RF-20 RF-24 (24.1, 24.2) | RNF-03 (03.1) RNF-04 (04.1, 04.2, 04.3, 04.4, 04.5) RNF-05 (05.1) RNF-06 (06.6) RNF-07 (07.1, 07.2) | X |  | X | X (Acceso Limtado)
| Buscar Libros | RF-05 RF-06 RF-10 RF-11 RF-20 | RNF-02 (02.2) RNF-03 (03.1, 03.2, 03.4) RNF-04 (04.1, 04.2, 04.5) | X | X | X | X | X | X | X
2 | Prestar libro | RF-07 (07.1, 07.2, 07.3) RF-08 (08.1, 08.2) RF-09 RF-10 RF-11 RF-12 RF-13 | RNF-02 (02.1, 02.2) RNF-03 (03.1, 03.4) RNF-06 (06.2, 06.5) RNF-07 (07.1, 07.2) | X |  | X | X | X | X | X
| Devolver Libro | RF-14 (14.1) RF-15 RF-16 RF-17 RF-18 RF-19 (19.1, 19.2) | RNF-02 (02.1, 02.2) RNF-03 (03.1) RNF-06 (06.2, 06.5) RNF-07 (07.2) | X |  | X | X | X | X | X